## ผลการดำเนินงาน ปี67
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 5288000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| เสริมเหล็ก รหัสสายทาง | เหล็ก สายหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | [6 empty] | งบประมาณ
| นธ.ถ 57-019 สายทาง | (วัดฉัททันต์สนาน) หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| หลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาด | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| (วัดฉัททันต์สนาน) | ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 516.00 | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| หมู่ที่ 1 ต.พร่อน อ.ตากใบ | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | [6 empty] | พ.ศ. 2568
| จ.นราธิวาส | 2,580 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
| (โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.พร่อน) | 0.50 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด 0.40
เมตร ยาวรวม 35 เมตร
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 4540000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| รหัสสายทาง นธ.ถ 84-022 | เหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ 84-022 สายทาง | [6 empty] | งบประมาณ
| สายทางถนน ทางหลวงท้องถิ่น- | ถนนทางหลวงท้องถิ่น-ภูเขาเปาะแอลง | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| ทภูเขาเปาะแอลง หมู่ที่ 5 บ้านละหาร | หมู่ที่ 5 บ้านละหาร ตำบลสามัคคี อำเภอ | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| บ้านละหาร ต.สามัคคี อ.รือเสาะ | รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| จ.นราธิวาส | เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร หนา 0.15 | [6 empty] | พ.ศ. 2568
| (โครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.สามัคคี) | เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 เมตร
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 6320000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ | เหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 | [6 empty] | งบประมาณ
| หมู่ที่ 5 ต.ภูเขาทอง | ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | นราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| (โครงการที่เกินศักยภาพของ | 1,535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| อบต.ภูเขาทอง) | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,675.00 ตารางเมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2568
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7757000 | ต.ค.66 - พ.ค.67 | P |  |  | 7757000
| เสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้า | พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รอบสนามฟุตบอล
| แสงสว่างรอบสนามฟุตบอล | ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
| ภายในสนามกีฬากลาง | จังหวัดนราธิวาส ถนนคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | กว่า 2,306.50 ตารางเมตร ท่อคอนกรีต
| นราธิวาส | เสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน
30 ต้น
5 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต | 604000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| เสริมเหล็ก(Box Culvert) | เสริมเหล็ก (Box Culvert) รหัสสายทาง | [6 empty] | งบประมาณ
| รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0023 | นธ.ถ 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| สายทางบ้านทาเนาะ | ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| ต.บาโงสะโต-บ้านบาลูกา | ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ | จังหวัดนราธิวาส | [6 empty] | พ.ศ. 2568
จ.นราธิวาส กม.9+500
6 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต | เพื่อเป็นค่าก่าอสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต | 401000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| เสริมเหล็ก(Box Culvert) | เสริมเหล็ก (Box Culvert) รหัสสายทาง | [6 empty] | งบประมาณ
| รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0024 | นธ.ถ 1-0024 สายทางบ้านมะรือโบ | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| สายทางบ้านมะรือโบ | ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| ต.มะรือโบตก | กม.2+700 Box Culvert จำนวน 1 ช่อง | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| อ.ระแงะ - บ้านบูเก๊ะนากอ | มีขนาด กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2568
| ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | ยาว 8.00 เมตร
7 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 5332000 | ต.ค. 66 - | P |  |  | 5332000
| สายบ้านบือราเปะ -บ้านกือลือแย | สายบ้านบือราเปะ-บ้านกือลีอแย หมู่ที่ 5 |  | 1967-05-01
| หมู่ที่ 5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ | ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
| จ.นราธิวาส | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร
| (โครงการที่เกินศักยภาพของ | หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300
| อบต.เฉลิม) | ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน
8 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน | 7740000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | [6 empty] | งบประมาณ
| พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง | พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| นธ.ถ 1-0015 สายทางหลวง | 1-0015 สายทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| 42 บ้านทุ่งคา ต.ละหาร | ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ-บ้านปลักปลา | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| อ.ยี่งอ - บ้านปลักปลา | ตำบลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | [6 empty] | พ.ศ. 2568
| ต.ลำภู อ.เมือง | ช่วง กม.7+000 ถึง 8+200 ขนาดกว้าง
| จ.นราธิวาส ช่วง กม.7+000 | 9-21.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05
| ถึง 8+200 | เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,543.00
9 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน | 4009000 | ต.ค. 66 - | P
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | 1967-05-01
| พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง | พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ
| นธ.ถ 1-0023 สายทาง | 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ
| บ้านทาเนาะ ต.บาโงสะโต - | ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา
| บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก | ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
| อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ช่วง | จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+000 ถึง
| กม.0+000 ถึง กม. 0+600 | 0+600 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 600
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400 ตารางเมตร
10 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 11942000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | [6 empty] | งบประมาณ
| รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0009 สายทาง | นธ.ถ 1-0009 สายทางบ้านเกียร์ | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| บ้านเกียร์ ต.เกียร์-บ้าน กม.10 | ตำบลเกียร์-บ้าน กม.6+244 ขนาดกว้าง | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส | 6.00 เมตร ยาว 3,420.00 เมตร หนา | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| ช่วง กม.2+284 ถึง กม. 6+244 | 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | [6 empty] | พ.ศ. 2568
20,520 ตารางเมตร
11 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 16511000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
งบประมาณ
พ.ศ. 2567
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| นธ.ถ 1-0020 สายทางบ้านจะแนะ | นธ.ถ 1-0020 ขนาดจราจรกว้าง | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| ต.จะแนะ-บ้านริแง ต.ผดุงมาตร | 6.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2568
| อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 เมตร
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567) | หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
22,400 ตาราเมตร
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน
12 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก | 14874000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร | [6 empty] | งบประมาณ
| นธ.ถ 1-0027 สายทางบ้านคลองหงส์ | ยาว 2,750 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| ต.ตะมะยูง - บ้านตะโล๊ะ ต.ซากอ | 0.00 - 1.00 เมตร หนา 2,750 เมตร | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,344 ตารางเมตร | [6 empty] | ปีงบประมาณ
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567) | ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | [6 empty] | พ.ศ. 2568
1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน
13 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก | 18830000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  | P
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
| นธ.ถ 1-0010 สายทางบ้านบลูกายาอิง | หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| ต.ร่มไทร-บ้านทรงคีรี ต.เกียร์ อ.สุคิริน | 35,640 ตารางเมตร
จ.นราธิวาส
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567)
14 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 5389000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงิน
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง | [6 empty] | งบประมาณ
| นธ.ถ 1-0035 สายทางสายโท 3 | 6.00 -9.00 เมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2567
| ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส | ยาว 790 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ | [6 empty] | ไปเบิกจ่ายใน
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567) | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร | [6 empty] | ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568
รวม | 14 โครงการ | - | 109537000 | - | 2 |  |  | 8290200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | กิจกรรมฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม | 150000 | ก.พ. - พ.ค. 67 | P |  |  | 80345
| สากล | ฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยสากล
รวม | 1 โครงการ | - | 150000 | - | 1 | - | - | 80345
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 1200000 | ธ.ค. 66 - | P |  |  | 871523
| ศักยภาพครูเพื่อเด็ก | ส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัด |  | 1967-03-01
| ปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 1200000 |  |  |  |  | 871523
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เงินอุดหนุน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 36700000 | ต.ค. 66 - | P |  |  | 36700000
| สำหรับสนับสนุนพัฒนา | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา |  | 1967-09-01
| คุณภาพการให้บริการด้าน | คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
| สาธารณสุขของสถานี | สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
| อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ | ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม | 1 โครงการ | - | 36700000 | - | 1 | - | - | 36700000
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา | 400000 | เม.ย. - ก.ค. 67 |  |  | P
| ประชาชนในกลุ่ม | คุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถสร้างและ
ประสานเครือข่ายในกลุ่มองค์กรและ
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
2 | พัฒนาศักยภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา | 120000 | ม.ค. - เม.ย. 67 |  |  | P
| คณะกรรมการขับเคลื่อน | ศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อน และ
| และคณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการบริหารโซน กองทุนสวัสดิการ
| โซน กองทุนสวัสดิการ | ชุมชนจังหวัดนราธิวาสให้แก่คณะกรรมการ
| ชุมชนจังหวัดนราธิวาส | ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารโซน
| ประจำปี 2567 | กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี 2567 ให้สามารถขับเคลื่อนไป
อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์จากการ
บริหารกองทุนที่ดีได้มากขึ้นและทั่วถึง
รวม | 2 โครงการ | - | 520000 | - | - | - | 2 | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การ | 500000 | ก.พ. - พ.ค. 67 |  |  | P
| ร่วมใจเยียวยากลุ่มเปราะบางใน | บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมใจเยียวยา
| จังหวัดนราธิวาส | กลุ่มเปราะบางในจังหวัดนราธิวาส เช่น
เงินหรือสิ่งของ ฯลฯ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
รวม | 1 โครงการ | - | 500000 | - | - | - | 1 | -
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกาย | 12000 | ต.ค. 66 - | P |  |  | 12000
| โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยองค์การบริหาร |  | ก.ย. 67
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าเตรียมสถานที่
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนทั่วไป
รวม | 1 โครงการ | - | 12000 | - | 1 | - | - | 12000
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 3000000 | ม.ค. - เม.ย. 67 | P |  |  | 1645488
| จังหวัดนราธิวาส | แข่งขันกีฬาและนันทนาการจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2,000 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 3000000 | - | 1 | - | - | 1645488
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ถมดินภายในสนามกีฬากลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินภายในสนามกีฬากลาง | 9910000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงินงบประมาณ
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อ | [6 empty] | พ.ศ. 2567 ไปเบิก
| เพื่อรองรับการทำกิจกรรมและลาน | รองรับการทำกิจกรรมและลานจอดรถ | [6 empty] | จ่ายใน ปีงบประมาณ
| จอดรถ | พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,740 ตารางเมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2568
2 | ปรับปรุงสนามเด็กเล่น องค์การ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น | 250000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงินงบประมาณ
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | [6 empty] | พ.ศ. 2567 ไปเบิก
| (ระยะที่ 2) ต.บางนาค อ.เมือง | (ระยะที่ 2) ตำบลบางนาค อำเภอเมือง | [6 empty] | จ่ายใน ปีงบประมาณ
| จ.นราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส | [6 empty] | พ.ศ. 2568
รวม | 2 โครงการ | - | 10160000
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 200000 | ต.ค. 66 - | P |  |  | 200000
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม |  | 1967-02-01
โรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 200 คน
2 | ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม | 250000 | มี.ค. - ก.ย. 67 |  |  | P
| ให้เกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชน | โครงการป้องกันและป้องกันและควบคุม
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน
3 | ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน | เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ในการฝึกอบรมตาม โครงการ | 200000 | มี.ค. - ก.ย. 67 | P |  |  | 200000
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน
4 | พัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 500000 | มี.ค. - ก.ย. 67 | P |  |  | 500000
| พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัย
| (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
| ตำบล (รพ.สต) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เพื่อยกระดับให้บริการ และพัฒนาให้ได้
ตามเกณฑ์คุณภาพติดดาว
กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
5 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 300000 | มี.ค. - ก.ย. 67 |  |  | P
| ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัด | ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร
| นราธิวาส | สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน
รวม | 5 โครงการ | - | 1450000 | - | 3 | - | 2 | 900000
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เสริมสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง | 200000 | ก.พ. - พ.ค. 67 | P |  |  | 199989
| ครอบครัวอบอุ่น | ครอบครัวอบอุ่นสู่รั้วชุมชนที่เข้มแข็ง
| สู่รั้วชุมชนที่เข้มแข็ง | จังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
| จังหวัดนราธิวาส | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต | จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ | 200000 | ม.ค. - เม.ย. 67 | P |  |  | 198360
| บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์ | กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
| และความสุขของประชาชน | เพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน
เช่น กิจกรรมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน
ตลาดน้ำยะกัง
รวม | 2 โครงการ | - | 400000 | - | 2 | - | - | 398349
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | 2610000 | พ.ค. - ก.ย. 67 |  |  |  |  | กันเงินงบประมาณ
| คสล. 2 ชั้น บ้านต้นตาล หมู่ 2 | คสล.2 ชั้น บ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 | [6 empty] | พ.ศ. 2567 ไปเบิก
| ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส | [6 empty] | จ่ายใน ปีงบประมาณ
|  | ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.00 ตารางเมตร | [6 empty] | พ.ศ. 2568
รวม | 1 โครงการ | - | 2610000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก | 120800 | ธ.ค. 66 - |  |  | P
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | 1967-08-01
| นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วน | และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
| จังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส ให้แก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างๆ ในการ
จัดการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส
ยุติธรรม ปราศจาก การกระทำผิดกฎหมาย
รวม | 1 โครงการ | - | 120800 | - | 1 | - | - | -
3.2 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200000 | เม.ย. - ก.ค. 67 | P |  |  | 193551
| และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน | อบรมเชิงปฏิบัติการและเตรียมความพร้อม
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | ซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจาก
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส
สมาชิกหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ฯ และสมาชิก อปพร.
ใน 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 150 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 200000 | - | 1 | - | - | 193551
3.3 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | คลินิกกฎหมายขององค์การบริหาร | ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น และ | 50000 | ต.ค. 66 - |  |  | P
| ส่วนจังหวัดนราธิวาส | ด้านการฟ้องร้องเป็นคดีความโดยไม่ต้อง |  | 1967-09-01
เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส
2 | ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ไกล่เกลี่ย | 80000 | เม.ย. - ก.ย. 67 |  |  | P
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | ข้อพิพาทภาคประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
3 | อบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไป | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อให้ | 100000 | ม.ค. - ก.ค. 67 | P |  |  | 36810
| ของประชาชนและกฎหมายอิสลาม | ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปของประชาชนและ
| (ครอบครัวและมรดก) แก่ประชาชน | กฎหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) แก่
| จังหวัดนราธิวาส | ประชาชนจังหวัดนราธิวาส
รวม | 3 โครงการ | - | 230000 | - | 1 | - | 2 | 36810
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริม | อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. | 1000000 | เม.ย. -ก.ค. 67 |  |  | P
| การลงทุนและการพาณิชย์ 14 | หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
| จังหวัดภาคใต้ | ส่วนจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อรองรับการ
เป็นเจ้าภาพสมาพันธ์ 14 จังหวัดภาคใต้
เช่น การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 1000000 | - | - | - | 1 | -
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ | 300000 | มี.ค. - ก.ค. 67 |  |  | P
| One Product Influencer Project | สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์
| เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรของจังหวัด | One Product Influencer Project
| นราธิวาสสู่ตลาดสากลขององค์การ | เพื่อส่งเสริมสินค้า เกษตรกรของจังหวัด
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ครอบคลุมทุกอำเภอ
รวม | 1 โครงการ | - | 300000 | - | - | - | 1 | -
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยว "อบจ.ชวนเที่ยว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ | 400000 | เม.ย. - ส.ค. 67 |  |  | P
| ปั่นด้วยใจ ไปบางนราด้วยกัน" | ท่องเที่ยว "อบจ.ชวนเที่ยว ปั่นด้วยใจ ไปบางนรา
ด้วยกัน" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชน
นักท่องเที่ยว นักกีฬา จำนวน 4,000 คน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
2 | อบจ. เดิน - วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง | 400000 | ธ.ค. 66 - | P |  |  | 397165.5
| ครั้งที่ 1 "Narathiwat Run 2023" | ส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 "Narathiwat |  | 1967-03-01
Run 2023" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน นักท่องเที่ยว นักกีฬา
จำนวน 4,000 คน
รวม | 2 โครงการ | - | 800000 | - | 1 | - | - | 397165.5
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ | 100000 | ม.ค. - มี.ค. 67 |  |  | P
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เนื่องในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหาร |  | มิ.ย. - ก.ย. 67
ส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลหรือดำเนินการตามกิจกรรม
ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้
ยืนต้นและปลูกต้นไม้ประดับ เนื่องใน
งานรัฐพิธี งานราชพิธี และในโอกาสต่างๆ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
2 | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม | 300000 | พ.ค. - ส.ค. 67 | P |  |  | 300000
| ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 300 คน
รวม | 2 โครงการ | - | 400000 | - | 1 | - | - | 300000
5.2 กลยุทธ์จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร | อบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | 200000 | พ.ค. - ก.ค. 67 | P |  |  | 195900
| ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร | จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร
| จัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด | ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
| นราธิวาส | ของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 200000 | - | 1 | - | - | 195900
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ | จัดโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 1000000 | ธ.ค. 66 - |  |  | P
| พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ | เนื่องในวโรกาส ต่างๆ และนโยบายรัฐบาล |  | 1967-08-01
| พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงค์ | ที่กำหนดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของ
| ฯลฯ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป
รวม | 1 โครงการ | - | 1000000 | - | - | - | 1 | -
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเฉลิม | 500000 | มี.ค. - ก.ค. 67 | P |  |  | 500000
| และสนับสนุนโครงการ | พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จากพระราชดำริ
ของกองสาธารณสุข
รวม | 1 โครงการ | - | 500000 | - | 1 | - | - | 500000
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมตาดีกา | 1200000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | P
| ชายแดนภาคใต้ (กรณีเข้าร่วม) | สัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีเข้าร่วม) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
ครู เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด
(ตาดีกา) จังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 450 คน
2 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมตาดีกา | 3000000 | ม.ค. - ก.ย. 67 | P |  |  | 2389720
| ชายแดนภาคใต้ (กรณีเป็นเจ้าภาพ) | สัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีเป็นเจ้าภาพ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษา
ประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดนราธิวาส
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส จำนวน 2,100 คน
3 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงกรรม | 5000000 | เม.ย. - ส.ค. 67 | P |  |  | 3108102
หกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษา
ประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดนราธิวาส
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาสจำนวน 3,650 คน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
4 | อบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ | 1000000 | ต.ค. - ธ.ค. 66 | P |  |  | 682151
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักคำสอนของศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,200 คน
5 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา | 3245000 | ต.ค. 66 - |  |  | P
| ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ | ดูงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน |  | 1967-09-01
| ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 585 คน
รวม | 5 โครงการ | - | 12445000 | - | 3 | - | 2 | 6179973
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 51600 | ต.ค. 66 - |  |  | P
| ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นกับ | ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ การประชุม |  | 1967-09-01
| บทบาทสภาท้องถิ่น | สภา ท้องถิ่นกับบทบาท สภาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่นและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 51600 | - | - | - | 1 | -
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(2) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด | 300000 | ต.ค. 66 - |  |  | P
| แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง | ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ |  | 1967-09-01
| ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส | ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการ
ศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 210 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 300000 | - | - | - | 1 | -
7.2 กลยุทธ์พัฒนาพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150000 | พ.ค. - ก.ค. 67 |  |  | P
| ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 150 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 150000 | - | - | - | 1 | -
7.3 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาและเพิ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 120000 | ม.ค. - เม.ย. 67 | P |  |  | 110490
| ประสิทธิภาพด้านการ | ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
| ประชาสัมพันธ์ | ด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและ
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน
2 | การฝึกอบรมเพิ่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 400000 |  | P |  |  | 344915
| ประสิทธิภาพการจัดทำ | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและ
| และประสานแผนพัฒนา | ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
| ขององค์กรปกครองส่วน | ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
| ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส | โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน
3 | จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 500000 |  | P |  |  | 82960
| จังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาสและประชาคมท้องถิ่น
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
4 | ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม | 250000 | ก.พ. - มิ.ย. 67 |  |  | P
| จังหวัดนราธิวาส | เชิงปฎิบัติการในการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และการประชุม
คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
2) คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด
3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พ.ย. - ธ.ค. 66 | P |  |  | 16800
| ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม |  | 1967-03-01
| จังหวัดนราธิวาส | แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด |  | พ.ค. - ก.ย. 67
นราธิวาส ในการติดตามและประเมินผลฯ
และการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ และ
ออกปฏิบัติการตรวจติดตามแผนงาน/
โครงการในพื้นที่ต่างๆ ฯลฯ
6 | ศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 250000 | ม.ค. - เมย. 67 |  |  | P
| คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ | ศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ
| นราธิวาส | ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
7 | อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 70000 | พ.ค. - ส.ค. 67 |  |  | P
| งานผู้ตรวจสอบภายใน | อบรมความรู้พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายใน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน
รวม | 7 โครงการ | - | 1640000 | - | 4 | - | 3 | 555165
7.4 กลยุทธ์ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 500000 | ต.ค. 66 - |  |  | P
| เคลื่อนที่พบประชาชน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | 1967-09-01
เคลื่อนที่พบประชาชน ในพื้นที่ 13 อำเภอ
ของจังหวัดนราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 500000 | - | - | - | - | -